## Sheet1
附件3
序号 | 自治区政企沟通（协调服务）平台系统 项目编号 | 项目所在市 | 项目所在县区 （未填的请补充完善并与系统匹配） | 项目名称 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目实际名称） | 投资方 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目投资方实际名称） | 主要建设内容及规模 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目实际建设内容） | 项目类型 (内资/外资） （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目实际类型） | 投资总额 （内资项目单位万元，外资项目单位为万美元） （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目实际投资总额） | 项目进展情况 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目截至9月30日实际进展情况） | 需自治区层面协调 解决的问题 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目截至9月30日实际需协调解决的问题） | 需联系协调的区直有关部门 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目截至9月30日实际需联系协调的区直有关部门） | 回复意见和建议（由区直部门回复） （本列内容应及时录入系统） | 签约活动 （请核准是否与系统匹配，如不匹配，请将本单及系统修改为项目实际签约活动） | 意见回复后截至9月30日前落实情况
1 |  | 柳州市 | 融安协合狮子岭风电场一、二、三期，白云岭风电场二期项目 | 融安协合狮子岭风电场一、二、三期，白云岭风电场二期项目 | 协合风电投资有限公司（北京） | 风力发电,总装机容量约18.6万千瓦 | 内资 | 155000 | 一、白云岭二期:1.前期工作完成情况：土地环保规划等各种支持性文件已齐备，已完成项目核准。施工图设计已完成。风机设备采购合同已签订，风机设备已排产。施工单位已进场施工。2.征地拆迁工作完成情况：林地手续已取得自治区林业厅批复，林木采伐许可证已完成。用地指标手续已获批复。征地工作已完成部分道路和机位。3.现场形象进度情况：风电场区道路、升压站设备、送出线路正在施工，风机基础已开挖及浇筑。4.电网接入情况：风电场并网意向协议已签订，接入系统方案已报送电网公司审核。 。狮子岭一期综合楼和施工临建场平已完成，狮子岭一期、二期机位已开挖和浇筑。 二、狮子岭风电场一、二、三期：1.前期工作完成情况：已完成可研报告编制及评审、微观选址、安评、环评、水保、地灾、压矿、军事、文物、社稳、用地预审、选址意见书等专项工作的批复文件并完成项目核准。 2.现场施工进度情况：升压站综合楼和施工临建区已完成场地平整，部分风机机位已开挖及浇筑，用地、用林手续正在报批。风机微观选址、地质初勘和1:2000地形图实测已完成，施工设计图委托集团下属设计院聚合电力工程设计（北京）股份有限公司已开展设计，风机布置方案已完成，风机设备已由集团统采，已签订风机、塔筒、电气设备等设备成套合同（合同金额22000万），由集团按一、二期项目进度分配风机。 3.电网接入情况：风电场并网意向协议已上报广西电网公司未获批复，接入系统方案已设计编制完成，已上报柳州市电网公司审核。 | 1.项目申请的并网容量超出计划批复容量，目前已投产208万千瓦，由于排队审批的项目太多，获得电网批复较为困难，需要自治区层面协调同意签订狮子岭一、二期项目的并网意向协议（目前有关材料已报送至自治区）。 | 自治区发展改革委、广西电网公司 | 自治区发展改革委：目前，自治区能源局正在研究促进风电消纳的措施，并已与广西电网公司沟通协调，要求广西电网公司尽快与已核准的项目单位签订并网意向协议，加快安排接入系统方案审核。 广西电网公司：1、截至2019年3月，全区已核准风电规模超过890万千瓦，投产303万千瓦，据测算，到2020年全区可接纳风电的能力在350-450万千瓦左右，全区风电应科学有序开发，避免并网规模超出电力系统消纳能力造成弃风现象。 2.目前融安白云岭风电二期已签订并网意向、批复接入系统方案，预计2019年底前发电。广西电网公司积极支持风电科学有序开发，后续将结合实际情况陆续推进狮子岭一、二、三期的并网工作。 | 第15届中国东盟博览会签约国内经济合作项目