{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["预备项目","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预备项目","index":0,"n_rows":30,"n_cols":30,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,1,3],[1,15,1,17],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[4,0,4,1],[8,0,8,1],[24,1,24,2],[29,0,29,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["融安县2021年推进重大项目表（预备项目）"]
[{"$nulls":15},"金额单位：万元"]
["序号","项目名称","建设地点","建设规模及内容","总 投 资","启动至今累计完成投资","2018年计划投资","资金筹措来源","资金筹措来源","资金筹措来源","资金来源","新增用地（亩）","前期工作落实情况","项目\n业主","责任\n县领导","责 任      单 位","责任人","2021年工程目标任务","备 注","融资资金来源","已落实到位资金（万元）","缺口\n资金\n（万元）","请列明缺口资金有什么渠道解决，对接解决资金进展情况及存在的问题","2021年\n1-9月累计完成投资","完成率","截至2021年9月底项目进展情况、存在问题及下一步工作措施、意见建议","融资资金来源","已落实到位资金（万元）","缺口\n资金\n（万元）","请列明缺口资金有什么渠道解决，对接解决资金进展情况及存在的问题"]
[{"$nulls":7},"业主自筹","县财政","上级资金"]
["合  计",null,null,18,{"v":1310831.7741999999,"d":"1310832"},0,3000,0,0,0,null,0]
[null,"基础设施",null,9,{"v":784961.6142,"d":"784962"},0,3000,0,0,0,null,0]
[null,"产业发展",null,5,145415,0,0,0,0,0,null,0]
[null,"社会民生",null,4,{"v":380455.16,"d":"380455"},0,0,0,0,0,null,0]
["基础设施",null,null,9,{"v":784961.6142,"d":"784962"},0,3000,0,0,0,null,0]
[49,"从江-融安-荔浦高速公路\n（融安经永福至阳朔段）","浮石镇\n泗顶镇","(融安段)长 公里，采用双向四车道高速公路建设标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米，沥青混凝土结构路面。",500000,0,0,{"$nulls":3},"业主自筹\n银行贷款",null,"完成路线方案规划","待定","雷  俊","交通局\n发改局\n自然资源局 林业局\n水利局\n浮石镇\n泗顶镇","杨明宇雷晓飞韦宗禹袁  望罗庆贤覃圣程周  莉","完成立项、用地预审、规划选址、、可研、初设等","2020年结转"]
[50,"融安县东起至石门仙湖景区公路工程","东起乡大良镇","起点位于东起乡竹山屯附近，接东起至桂柳高速湖洞出口公路（工可），路线总体走向由北往南，主要沿现有四级公路布设，经竹洞门、良村、英村、四兴、太平辽，终点位于大良镇石门门仙湖景区大门。设计里程约15.251公里，采用双车道三级公路标准，全线设计速度为30公里/小时，路基宽为7.5米。",{"v":17756.6142,"d":"17757"},{"$nulls":5},"上级资金\n银行贷款",null,"完成可研批复","融安县交通局","雷  俊","交通局\n发改局\n自然资源局林业局\n东起乡\n大良镇","杨明宇雷晓飞韦宗禹袁  望潘  翔\n罗国华","完成环评、初设等","2020年结转"]
[51,"长安红卫至浮石一级公路（改扩建）工程","长安镇浮石镇","建设里程9公里，一级公路，设计时速80公里/小时，\n路面宽度40米。",54000,0,0,{"$nulls":3},"上级资金\n银行贷款",null,"谋划阶段","待定","雷  俊","交通局\n发改局\n自然资源局 林业局\n水利局","杨明宇雷晓飞韦宗禹袁  望罗庆贤","完成立项、用地预审、规划选址、、可研、初设等","2017年\n结转"]
[52,"融安县长安四桥及引道工程","县城","东起规划桔香南路相交路口，西至融江西侧规划道路，全长1349.315 米，规划为城市次干路，道路红线宽度30米，双向4车道，两侧设非机动车和人行道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。",46741,0,3000,{"$nulls":3},"上级资金\n银行贷款",null,"完成项目建议书、可研编制","融安县资产管理有限责任公司","雷  俊","交通局\n征拆中心\n发改局\n住建局\n自然资源局\n长安镇","杨明宇\n卢国强雷晓飞\n韦德学\n韦宗禹\n莫小量","完成立项、用地预审、规划选址、、可研、初设等","2017年\n结转"]
[53,"融安县长安镇三桥东岸片区市政基础设施项目","县城","新建浪溪路、融城东路、通和路、文昌路、尚贤路、和寨路、崇文路、雅安路等8条市政道路，总长约:12千米 宽度24-30米，道路面积18.8万平方米。",31350,{"$nulls":5},"上级资金\n银行贷款",null,"规划阶段","融安县住建局","曾凡旺","住建局\n征拆中心\n发改局\n自然资源局\n长安镇","韦德学\n卢国强雷晓飞\n韦宗禹\n莫小量","完成立项、用地预审、规划选址、、可研、初设等","2017年结转"]
[54,"融安县十个乡镇给排水工程","各乡镇","主要建设板榄镇、雅瑶乡、大将镇、大坡乡、泗顶镇、沙子乡、桥板乡、东起乡、大良镇及潭头乡十个乡镇共计9座水厂，总设计供水规模为19000m3/d；建设大坡乡、东起乡、桥板乡、沙子乡、潭头乡、雅瑶乡集镇区域内的雨水管网、各1座规模为300m3/d污水处理站及其配套的污水收集管网，",23302,{"$nulls":5},"上级资金\n业主自筹\n银行贷款",null,"已完成立项","待定","曾凡旺","住建局\n发改局\n自然资源局","韦德学雷晓飞韦宗禹","完成选址、用地、初设、环评等","2019年结转"]
[55,"融城路（老铁轨改造）市政道路工程","长安镇","道路总长约4869米，宽40米，面积约为141112平方米，道路等级为主干道，路面结构型式为78厘米沥青混凝土路面，主要建设内容包括道路工程、人行道工程、排水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、电信工程、电力工程、绿化工程、照明工程、交通设施工程。",28000,{"$nulls":5},"上级资金\n业主自筹\n银行贷款",null,"已完成立项","融安县住房和城乡建设局","韦贞强","住建局\n征拆中心\n发改局\n自然资源局\n长安镇","韦德学\n卢国强雷晓飞\n韦宗禹\n莫小量","完成可研、初设等前期工作，落实项目资金","2021年新增"]
[56,"融安县通用机场","长安镇","建设融安通用机场",50000,{"$nulls":5},"上级资金\n银行贷款",null,"已完成立项","待定","韦贞强","交通局\n发改局\n自然资源局 林业局\n征拆中心\n长安镇","杨明宇雷晓飞韦宗禹袁  望卢国强莫小量","完成可研等前期工作","2021年新增"]
[57,"融安县城东片区新火车站站前路网工程（一期）","长安镇望枧屯新火车站站前","项目共包含长乐路、新枧路、曙光路、高泽路4条主、次干路建设。长乐路规划道路等级为城市次干路，线路基本为南北走向，道路设计全长1506.301m，红线宽度24m，设计速度40km/h，双向4车道；新枧路规划道路等级为城市主干路，线路基本为南北走向，道路设计全长2122.863m，红线宽度30m，设计速度50km/h，双向4车道；曙光路规划道路等级为城市次干路，线路基本为东西走向，道路设计全长672.191m，红线宽度24m，设计速度40km/h，双向4车道；高泽路规划道路等级为城市主干路，线路基本为东西走向，道路设计全长634.274m，红线宽度40m，设计速度60km/h，双向6车道。均为沥青混凝土路面结构。",33812,null,5000,5000,null,null,"上级资金\n业主自筹\n银行贷款",null,"已完成立项、可研批复，正在进行招投标","融安县投资开发有限责任公司","陈文敏","住建局\n发改局    \n自然资源局\n征拆中心  长安镇","韦德学\n雷晓飞  韦宗禹\n卢国强\n莫小量","落实项目资金","2019年结转","★市重大新开工，预备转新开工"]
[" ","产业发展",null,5,145415,0,0,0,0,0,null,0]
[58,"融安协合狮子岭风电场三期工程","泗顶镇大坡乡","总装机容量48MW。",37835,{"$nulls":5},"企业自筹\n银行贷款",null,"已完成项目核准","融安协合红紫岭风力发电有限公司","陈远昭","科工贸局\n发改局      自然资源局   林业局   征拆中心   浮石镇\n大良镇   潭头乡  供电局","韦人韬雷晓飞韦宗禹袁  望卢国强覃圣程罗国华余健波甘  涛","完成设计、并网协议签订及征地工作","2019年结转"]
[59,"融安•广西香杉生态工业产业园三期项目","浮石镇","项目拟规划用地面积3403728.8平方米，约5105.3亩，建筑占地面积为1151600.4平方米，总建筑面积为1215986.4平方米，建筑系数33.83%，容积率为0.685，绿地率约为15.3%。根据园区产业布局和发展目标，将园区划分为：办公生活配套区，展销中心，竹木加工组团和仓储物流区。采用分期建设，分为近期建设、中期建设和远期建设。项目建成后，将形成集木材加工制造、木业高新创研、木材与木制品展销、木业文化推广、仓储物流配送为一体的现在化高新木材加工物流园区。",42500,{"$nulls":5},"企业自筹\n银行贷款",null,"已完成概念性规划编制","融安县工业投资开发有限公司","陈远昭","科工贸局\n自然资源局林业局\n住建局\n征拆中心\n浮石镇","韦人韬\n韦宗禹袁  望\n韦德学\n卢国强\n覃圣程","完成规划、开展征地工作等","2019年结转"]
[60,"广西杰克辰星总部经济竹木研发中心项目","长安镇高泽园区","用地60亩，建设竹木研发中心12000平方米，竹木文化展示中心6000平方米，总部经济运营中心8400平方米，产品制作中心10000平方米。年生产产值1.5亿。",10000,{"$nulls":5},"企业自筹\n银行贷款",null,null,"广西杰克辰星实业有限公司","陈远昭","投促中心 科工贸局 发改局  征拆中心 自然资源局   林业局  长安镇","韦友龙韦人韬雷晓飞卢国强韦宗禹袁  望莫小量","完成规划、开展征地工作等","2021年新增",{"$nulls":6},"由于用地指标问题，项目已撤资"]
[61,"融安县生活垃圾焚烧发电项目","融安县境内","建设一座装机容量1.5万千瓦，日处理能力为500吨生活垃圾的垃圾焚烧发电项目及相关配套设施",38000,{"$nulls":5},"申请国债\n申请上级资金\n财政拨款\n业主自筹",null,null,"待定","韦贞强","发改局  城市执法局科工贸局 征拆中心 自然资源局   林业局   ","雷晓飞肖  懿韦人韬卢国强韦宗禹袁  望","完成规划、开展征地工作等","2021年新增"]
[null,"融安县六寮“石全石美”康养休闲农旅结合田园综合体示范项目",null,"项目规划面积约600亩，项目立足当地山青水秀的自然风光和现有形状奇异的石林群景观，以融安脆蜜金桔示范种植观赏体验为核心载体，融合当地文化资源、旅游资源，建成以“田园休闲、文化传承、石林康养”为特色的综合型示范综合体。",17080]
[null,"基础设施",null,4,{"v":380455.16,"d":"380455"},0,0,0,0,0,null,0]
[62,"河西休闲垂钓公园、河东山歌文场公园、五里亭公园","县城","铺装、园林建筑、园林小品、绿化、室外水电、拆迁建筑垃圾清运工程。",{"v":3167.16,"d":"3167"},{"$nulls":5},"银行贷款县级自筹",null,"已完成前期工作","融安县住建局","雷  俊","住建局\n自然资源局\n征拆中心 长安镇","韦德学\n韦宗禹\n卢国强莫小量","落实项目资金","2020年结转"]
[63,"融安县殡仪馆及公益性墓地项目","长安镇大乐村","建筑面积132003平方米",12288,{"$nulls":5},"申请上级资金\n财政拨款",null,null,"融安县民政局","曾凡旺","民政局面 征拆中心 自然资源局   林业局  长安镇","吴优越卢国强韦宗禹袁  望莫小量","完成规划、开展征地工作等","2021年新增"]
[64,"融安·桔天下文旅度假小镇","融安县长安镇隘面村石蛤口","文旅、康养、度假、娱乐、奥特莱斯、跨境电商、休闲为一体特色小镇。作为广西壮族自治区首家独具特色旅游康养中心",250000,{"$nulls":5},"企业自筹\n银行贷款",null,"四月动工；总工期5年；已完成调研，湖南广电、香港铜锣湾前期洽谈，广西区域公司、融安公司的注册","深圳市经发城市投资有限公司","陈文敏","投促中心 文体广旅局  \n交通局\n自然资源局\n征拆中心林业局\n住建局\n环境局\n长安镇","韦友龙莫荣翔\n杨明宇\n韦宗禹\n卢国强袁  望\n韦德学\n龙东传\n莫小量","完成项目整体设计","2021年新增",{"$nulls":6},"由于项目业主变更，未签正式合同"]
[65,"广西桂北宜居康养康旅综合体项目","雅瑶乡福田村","规划建设用地5000亩。项目建设内容：A.狮子岭景区（森林健身谷）：1.瀑布、漂流；2.狮子岭观景区；3.名贵中草药种植；4.森林宾馆；5.自驾游营地；6.登山阶梯、攀岩；7.帐篷露区；8.民俗宾馆；9.药用植物园；10.栈道玻璃桥；11.盘山公路；12.油鱼岩保护区；13.东方雄狮观景台；14.野生动物、植物(中草药)标本馆；15.中草药种苗培育场。建设地范围2万亩以上，投入3.1亿元，年接待游客500万人次以上，年最高收入25亿以上。B.香炉岭景区（森林康养谷）：1.瀑布；2.天浴、森林浴、泉水游泳馆；3.栈道玻璃桥；4.森林会所、养老养生山庄；5.冷水生物文化长廊；6.农耕文化养生谷；7.瀑布观景台；8.富硒青钱柳、罗汉果、茶油观光园；9.矿泉水、保健饮料厂、竹艺厂；10.山泉天浴宾绾(四星)、山庄；11.红军庙、烈士纪念园。建设用地范围1.8万亩，投入资金3.6亿，年接待游客700万人次以上，年最高收入50亿以上。C.对江屯、福田屯养老养生基地(含新农村建设)：1.新农村建设；2.养老养生中心；3.养老养生公寓；4.农贸街及住宅；5.养老养生配套项目。建设地范围1000亩，投入2.8亿元，年接待游客600万人次以上，年最高收入10亿以上。D.富硒农产品示范基地：①富硒金桔示范基地，18万亩，投入1.8亿元，年产量18万吨，销售收入15亿元。②富硒罗汉果示范基地，1万亩，投入0.8亿元，年产量15亿个，销售收入4亿。③富硒茶油示范基地，1万亩，投入1.1亿元，年产量达900吨，销售收入1亿多元。",115000,{"$nulls":5},"企业自筹\n银行贷款",null,null,"柳州市安森农业开发有限公司 ","蒋  玉","投促中心 文体广旅局  \n交通局\n自然资源局\n征拆中心林业局\n住建局\n环境局\n长安镇","韦友龙莫荣翔\n杨明宇\n韦宗禹\n卢国强袁  望\n韦德学\n龙东传\n莫小量","完成规划、开展征地工作等","2021年新增",{"$nulls":6},"已办备案"]
["注：责任单位排序在第一位的为牵头单位"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}