## 第3张 第1表
存量住宅用地信息表
表1.融安县存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 | 广西融安易通房地产开发有限公司 | 广西融安易通房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇河东新区（华府西面） | 普通商品房 | 0.391 | 2016.3.18 | 2017.3.18 | 2019.3.17 | 已动工未竣工 | 0
2 | 老乡家园长锌移民安置小区/印象融江商住小区 | 融安县世益房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇红卫路 | 普通商品房 | 6.6843 | 2016.8.29 | 2017.8.29 | 2019.8.28 | 已动工未竣工 | 0.6084
3 | 亿丰商业广场地块 | 融安县亿丰房地产开发投资有限公司 | 长安镇 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.90219 | 2016.6.9 | 2017.6.9 | 2019.6.8 | 已动工未竣工 | 0.7
| 亿丰商业广场地块 | 融安县亿丰房地产开发投资有限公司 | 长安镇 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.39203 | 2017.12.25 | 2019.12.20 | 2021.12.19 | 已动工未竣工 | 0
4 | 鼎丰中央公园 | 融安县鼎丰城投资有限公司 | 长安镇 | 长安镇新兴社区 | 普通商品房 | 1.6876 | 2017.12.25 | 2019.12.25 | 2021.12.24 | 已动工未竣工 | 0.9125
5 | 万兴中央城 | 融安县万兴房地产开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇东乐街 | 普通商品房 | 0.7947 | 2013.12.1 | 2014.12.12 | 2016.12.11 | 已动工未竣工 | 0.1686
6 | 融安县万丽中心项目 | 融安县万丽房地产开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.5098 | 2018.1.10 | 2020.1.10 | 2021.1.09 | 已动工未竣工 | 0.4388
7 | 山湖海上城一期 | 融安山湖海房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇和寨村 | 普通商品房 | 3.1737 | 2018.9.12 | 2019.9.30 | 2021.9.29 | 已动工未竣工 | 0
8 | 银河天钻商住小区一期 | 柳州市银河置业有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 6.2855 | 2020.1.17 | 2021.1.16 | 2023.1.15 | 已动工未竣工 | 3.13
9 | 苏盟翰林苑 | 融安县苏盟置业投资有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.5529 | 2019.1.29 | 2020.06.01 | 2022.05.31 | 已动工未竣工 | 1.0382
10 | 臻悦府 | 柳州市润融房地产开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 2.3824 | 2019.6.19 | 2020.6.19 | 2022.6.18 | 已动工未竣工 | 0.4956
11 | 山湖海上城二期 | 融安山湖海房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇和寨地上面寨屯 | 普通商品房 | 5.7858 | 2019.6.13 | 2020.6.13 | 2022.6.12 | 已动工未竣工 | 3.2714
12 | 江山悦 | 广西柳州博融投资管理有限公司 | 长安镇 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 1.0602 | 2019.10.18 | 2020.10.18 | 2022.10.17 | 已动工未竣工 | 0.5361
13 | 江山悦二期-广西柳州博安投资开发有限责任公司 | 广西柳州博安投资开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 6.175 | 2020.6.30 | 2021.7.30 | 2023.7.29 | 未动工 | 6.175
14 | 滨江佳苑-融安县广厦建设投资开发有限责任公司 | 融安县广厦建设投资开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇建设街(原河西屠宰场) | 普通商品房 | 0.3513 | 2020.6.10 | 2021.7.10 | 2023.7.09 | 已动工未竣工 | 0.33131
15 | 银河天钻-柳州市银河置业有限公司 | 柳州市银河置业有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.9261 | 2020.7.20 | 2022.7.3 | 2024.7.2 | 已动工未竣工 | 4.7261
16 | 河西新区老乡家园康欣移民安置工程-广西红茶沟旅游文化投资有限公司 | 广西红茶沟旅游文化投资有限公司 | 长安镇 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 1.0485 | 2020.9.24 | 2021.8.22 | 2022.8.21 | 已动工未竣工 | 0.15
17 | 柳州市远道房地产开发有限公司 | 柳州市远道房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇立新街、建设街 （河西老菜市场） | 普通商品房 | 0.96878 | 2020.11.17 | 2021.11.17 | 2023.11.16 | 已动工未竣工 | 0.96878
18 | 印象融江二期-融安世益房地产开发有限公司 | 融安世益房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇红卫村（长锌二期） | 普通商品房 | 1.5928 | 2021.3.1 | 2022.3.20 | 2024.3.19 | 未动工 | 1.5928
19 | 易地扶贫搬迁骑楼街创业就业项目-（河西老总工会）融安县文化旅游投资开发有限责任公司 | 融安县文化旅游投资开发有限责任公司 | 长安镇 | 长安镇建设街 | 普通商品房 | 0.66633 | 2021.2.23 | 2022.3.26 | 2024.3.25 | 已动工未竣工 | 0.66633